**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.04.2017 года**

**Пашское сельское поселение Волховского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 201\_ года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Модернизация линии уличного освещения : ул.Школьная, ул.Новая, Советская, ул.Молодежная, ул.Бессоновская, ул.Лесная, ул.Юбилейная, ул.Студенческая, ул.Торговая, ул.Пионерская, пер. Лесной, ул.Механическая | 850м | 0 | 1059028,22 | 937000,00 | 46850,00 | 75178,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937000,00 |
| Обустройство детской площадки на ул.Набережная в с.Паша | 1шт | 0 | 158800,78 | 150000,00 | 7500,00 | 1300,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000,00 |
| **Итого** |  | 0 | 1217829,00 | 1087000,00 | 54350,00 | 76479,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиманов А.Т. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кулиманова А.С. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Мелекесцева Т.Н. 41209 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Пашского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| 1. **1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пашского сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | | | |
| 1. | | Модернизация линии уличного освещения: ул.Школьная, ул.Новая Советская, ул.Молодежная, ул. Бессоновская, ул.Лесная, ул.Юбилейная, ул.Студенческая, ул.Торговая, ул.Пионерская, пер.Лесной, ул.Механическая | октябрь 2017 г. | Администрация муниципального образования | Модернизация линии уличного освещения | | Данная позиция размещена в плане графике закупок на 2017г., ведется подготовка конкурсной документации |
| 1.1. | | Подготовка сметной документации на объект включенный в программу | II квартал 2017 г. | Администрация муниципального образования | Сметная документация | | Подготовлена сметная документация |
| 1.2. | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | II квартал 2017 г. | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта | | Подготовка конкурсной документации для проведения процедуры закупки |
| 1.3. | | Выполнение работ по модернизации уличного освещения | III-IV квартал 2017 г. | Подрядная организация | Модернизированная линия уличного освещения | | Работы будут проводится по результатам заключенного контракта |
| 1.4. | | Трудовое участие граждан и юридических лиц | III-IV квартал 2017 г. | Общественный совет | Модернизированная линия уличного освещения | | Работы планируются провести в 3-4 кв. |
| 1.5. | | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Акт приема - передачи объекта заказчику подрядчиком | | Приемка будет произведена после завершения выполненных работ |
| 2 | | Обустройство детской площадки на ул.Набережная в селе Паша | 4 квартал 2017г. | Администрация муниципального образования | Полностью обустроена детской площадки | | Данная позиция размещена в плане графике закупок на 2017г., ведется подготовка конкурсной документации |
| 2.1 | | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству детской площадки | Не позднее 2 квартал со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района | Заключение муниципального контракта | | Подготовка конкурсной документации для проведения процедуры закупки |
| 2.2 | | Проведение работ по обустройству детской площадки на ул.Набережная в селе Паша | III-IV квартал 2017 | Подрядная организация | Оборудование детской площади, улучшение условий жизни детского населения | | Работы будут проводится по результатам заключенного контракта |
| 2.3 | | Трудовое участие граждан и юридических лиц | III-IV квартал 2017 г. | Общественный совет | Модернизированная линия уличного освещения | | Работы планируются провести в 3-4 |
| 2.4 | | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом, но не позднее декабря 2017г. | Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | | Приемка будет произведена после завершения выполненных работ |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»** | | | | | | |  |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | Сроки предусмотренные муниципальной программой на 2017г | Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района | | Полностью реализованы мероприятия, запланированные на 2017г. муниципальной программой | Регулярно проводится мониторинг выполнения муниципальной программы |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района | | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | После окончания работ планируется подписание акта выполненных работ |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района | | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен и отправлен отчет по состоянию на 01.04.2017г. |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | | При корректировке местного бюджета | Администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка будет произведена после проведения конкурсных процедур |

Глава администрации

МО Пашское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Т. Кулиманов/

М.П.