**Комплексный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (подпрограмм)**

**муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Основные результаты реализации муниципальной программы | Степень соответствия установленных и достигнутых  целых целевых индикаторов (индекс результативности) | Сведения о выполнении расходных обязательств Волховского муниципального района, связанных с реализацией муниципальных программ | | Уровень эффективности | Предложения об изменении форм и методов управления реализацией программы,  Сокращения (увеличения) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом |
| План (тыс.руб.) | Факт (тыс.руб.) |
| **1. Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.**  **«**Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». | Количество мероприятий по гражданской обороне - 3 единицы.  Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 6 единиц. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 78,7 | 78,7 | Высокий уровень эффективнос ти |  |
| **Подпрограмма 2.** «Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах муниципального образования Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации очагов возгорания - 6 единиц. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1,04) | 127,5 | 122,1 | Высокий уровень эффективнос ти |  |
| **Подпрограмма 3. «**Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальномобразовании Пашское сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области». | Количество общественных территорий для проведения массовых мероприятий, оборудованных системой видеонаблюдения – 2 единицы. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 2,5 | 2,5 | Высокий уровень эффективнос ти |  |
| **2. «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.**  «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области». | Площадь улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту составила 61350 квадратных метров  содержание 100% протяженности муниципальных автомобильных дорог в нормативном состоянии;  - протяженность автомобильных дорог муниципального значения с наружным освещением за период действия муниципальной программы достигло 36 км;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности, достигло 0%. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1,0) | 3194,1 | 3188,1 | Высокий уровень эффективности |  |
| **3. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.** «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» |  | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 0,99) | 562,8 | 554,6 | Запланированный уровень эффективности |  |
| **Подпрограмма 2.** «Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» | Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 0,84) | 786,2 | 662,2 | Запланированный уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| **Подпрограмма 3.** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» | Экономия электрической энергии в системах  наружного освещения. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 100,0 | 100,0 | Высокий уровень эффективности |  |
| **Подпрограмма 4.** «Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области» | Оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном образовании Пашское сельское поселение, ликвидация свалок бытового мусора. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 0,93) | 7986,2 | 7427,3 | Запланированный уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| **Подпрограмма 5.** «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения» | Обеспечение 50 % котельных резервными источниками питания. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 3738,2 | 3738,2 | Высокий уровень эффективности |  |
| **Подпрограмма 6.** «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пашского сельского поселения**»** | Оздоровление санитарной экологической обстановки в муниципальном образовании Пашское сельское поселение, ликвидация свалок бытового мусора. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 0,93) | 564,0 | 521,7 | Запланированный уровень эффективности |  |
| **4. «Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018-2022 годы»** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.** «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение» | Проведено массовых культурных мероприятий - 10 ед. Количество жителей, принявших участие в массовых мероприятиях более 1200 чел. За все время реализации программы - рост численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 5%. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 0,97) | 9851,6 | 9548,0 | Запланированный уровень эффективности |  |
| **Подпрограмма 2.** «Развитие объектов культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Пашское  сельское поселение» | Начато строительство нового Дома культуры со спортивным залом в селе Паша. На конец 2019 года – построен фундамент. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 16822,0 | 16797,0 | Запланированный уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| **Подпрограмма 3.** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области». | Прирост количества объектов в перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП - 1 объект. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) |  |  |  | Достижение целевых показателей не требует финансовых средств |
| **Подпрограмма 4.** «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Пашское сельское поселение» | Реализация мероприятий по инициативам старост частей территории Пашского сельского поселения (по 147-ОЗ) - 4 ед.  Реализация мероприятий по инициативам общественных советов частей территории административного центра поселения (по 3-ОЗ) - 2 ед.  Реализация проектов местных инициатив граждан за счет полученных грантов – 1 единица. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 4015,9 | 4012,4 | Высокий уровень эффективности |  |
| **Подпрограмма 5.** «Молодёжь муниципального образования Пашское сельское поселение» | Количество мероприятий, проводимых по молодёжным инициативам – 2.  Количество мероприятий по сохранению исторической памяти 2 ед.  Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи - 2 ед. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 128,4 | 128,4 | Высокий уровень эффективности |  |
| **5. "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2020 годы"** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.**  "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016-2020 годы" | Освобождено от борщевика Сосновского 63,4 га с повторной обработкой - 4 года. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 505,2 | 505,2 | Высокий уровень эффективности |  |
| **6. "Формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы"** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.** "Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных дворовых территорий:  2018 год – 1ед.  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:  2018 год – 2,9%;  2019 год – 2,9%.  Количество благоустроенных общественных территорий в 2019 г. - 1 ед.;  Площадь благоустроенных общественных территорий в 2019 г. - 0,76 га.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы в 2019 г. - 33,3%.  Доля инвентаризированных индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения от общего количества в 2019 г. - 5%.  Количество многоквартирных домов, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Российской Федерации в период действия программы, под которыми образованы земельные участки: 2019г. - 0 ед. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 8247,4 | 8247,4 | Высокий уровень эффективности |  |
| **9. "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда на 2018-2019 годы"** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.** "Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда" | Предоставлено 2 ед. жил.фонда. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 0,91) | 5147,4 | 4656,0 | Запланированный уровень эффективности | Рекомендуется проводить своевременную корректировку бюджетных ассигнований |
| **10.** **"Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы" на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"** | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1.** "Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы" | Предоставлена субсидия на приобретение жилья – 1 ед. | Целевые показатели достигнуты (индекс результативности 1) | 969,0 | 969,0 | Высокий уровень эффективности |  |

Заместитель главы администрации Пашского сельского поселения И.А. Винерова

Исп. Кулиманова А.С. тел. 41-209